## Resumo
PLANILHA RESUMO
PROP: | CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Obra: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Local: | PRAÇA JOÃO GUIMARÃES, 60 - CENTRO |  | BDI: | 20%
ITEM | DESCRIÇÃO | Total S/ BDI | Total C/ BDI | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - Retirada de Telhado | 9958.1729 | 11949.8075 | 8.618%
2 | CAIXILHO EM FERRO | 7023.4964 | 8428.1957 | 6.078%
3 | ALVENARIAS | 846.72 | 1016.064 | 0.7328%
4 | COBERTURA - Estrutura em madeira | 89219.1745 | 107063.0094 | 77.21%
5 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 1020.8187 | 1224.9824 | 0.8834%
6 | PINTURA | 1451.3905 | 1741.6686 | 1.256%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3500 | 4200 | 3.029%
8 | TUBULAÇÃO COM CONEXÕES EM PVC RÍGIDO BRANCO | 2530.46 | 3036.552 | 2.19%
| TOTAL GERAL = | 115550.233 | 138660.2796 | 100%
Brodowski, 06 de Julho de 2017
________________________________________
MGI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Engenheiro Civil: FRANCIS ARROTEA PENHA
CREA 5061196263

## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| PROP: | CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
| Obra: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
| Local: | PRAÇA JOÃO GUIMARÃES, 60 - CENTRO
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | UNIT. MAT | UNIT. M.O. | TOTAL ITEM | TOTAL
1 | 04.03 | SERVIÇOS PRELIMINARES - Retirada de Telhado | [5 empty] | 9958.1729
1.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 528.93 | 0 | 7.92 | 7.92 | 4189.1256
1.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 528.93 | 0 | 10.66 | 10.66 | 5638.3938
1.3 | 04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | m | 40.45 | 0 | 3.23 | 3.23 | 130.6535
2 | 24.01 | CAIXILHO EM FERRO | [5 empty] | 7023.4964
2.1 | 24.01.190 | Caixilho fixo em tela de aço galvanizado, tipo ondulada com malha de 1", fio 14, com requadro em cantoneira de aço carbono, sob medida | m² | 21.754 | 303.84 | 19.02 | 322.86 | 7023.4964
3 | 14.04 | ALVENARIAS | [5 empty] | 846.72
3.1 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 14 | 33.9 | 26.58 | 60.48 | 846.72
4 | 15.01 | COBERTURA - Estrutura em madeira | [5 empty] | 89219.1745
4.1 | 15.01.020 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m | m² | 568.64 | 50.7 | 38.37 | 89.07 | 50648.7648
4.2 | 16.02.020 | Telha de barro tipo francesa | m² | 568.64 | 30.12 | 20.97 | 51.09 | 29051.8176
4.4 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 65.35 | 7.64 | 12.11 | 19.75 | 1290.6625
4.5 | 16.33.040 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 96.64 | 36.63 | 48.51 | 85.14 | 8227.9296
5 | 17.02 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | [5 empty] | 1020.8187
5.1 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 46.17 | 1.36 | 3.3 | 4.66 | 215.1522
5.2 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 46.17 | 4.99 | 12.46 | 17.45 | 805.6665
6 | 33.00 | PINTURA | [5 empty] | 1451.3905
6.1 | 33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 21.754 | 9.28 | 18.79 | 28.07 | 610.6348
6.2 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 46.17 | 4.8 | 13.41 | 18.21 | 840.7557
7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 3500
7.1 |  | CABOS E CONDUTORES
7.1.1 |  | Retirada dos fios elétricos e cabeamento de qualquer natureza do madeiramento da estrutura do cobertura. | Un. | 1 |  | 1800 | 1800 | 1800
[7 empty] | 0 | 0
7.2 |  | FONE E LÓGICA
7.2.1 |  | Retirada dos cabos de transmissão de dados da internet e telefonia de qualquer natureza do madeiramento da estrutura do cobertura antiga para sua substituição. | Un. | 1 |  | 1200 | 1200 | 1200
7.3 |  | Sistema de Monitoramento
7.3.1 |  | Retirada dos cabos de transmissão do sistema de Monitoramento de qualquer natureza do madeiramento da estrutura do cobertura antiga para sua substituição. | Un. | 1 |  | 500 | 500 | 500
[7 empty] | 0 | 0
8 | 46.02 | TUBULAÇÃO COM CONEXÕES EM PVC RÍGIDO BRANCO | [5 empty] | 2530.46
8.1 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 46 | 16.89 | 38.12 | 55.01 | 2530.46
[6 empty] | TOTAL: |  | 115550.233
[6 empty] | BDI: | 20% | 23110.0466
[6 empty] | TOTAL GERAL: |  | 138660.2796
Referencias de preços:
CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS
BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS - VERSÃO 169
Vigência: a partir de 01/03/17 L.S.: 127,53 %
Brodowski, 06 de Julho de 2017
_____________________________________________________
MGI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Engenheiro Civil: FRANCIS ARROTEA PENHA
CREA 5061196263

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PROP: | CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Obra: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Local: | PRAÇA JOÃO GUIMARÃES, 60 - CENTRO |  |  |  |  | BDI: | 20%
Item | SERVIÇO | VALORES c/ BDI | Peso (%) | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
|  |  |  | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - Retirada de Telhado | 11949.8075 | 8.618% | 30 | 3584.9422 | 35 | 4182.4326 | 35 | 4182.4326 | 100
2 | CAIXILHO EM FERRO | 8428.1957 | 6.078% |  |  | 100 | 8428.1957 |  |  | 100
3 | ALVENARIAS | 1016.064 | 0.7328% | 80 | 812.8512 | 20 | 203.2128 |  |  | 100
4 | COBERTURA - Estrutura em madeira | 107063.0094 | 77.21% | 30 | 32118.9028 | 35 | 37472.0533 | 35 | 37472.0533 | 100
5 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 1224.9824 | 0.8834% | 80 | 979.986 | 20 | 244.9965 |  |  | 100
6 | PINTURA | 1741.6686 | 1.256% |  |  |  |  | 100 | 1741.6686 | 100
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4200 | 3.029% | 30 | 1260 | 35 | 1470 | 35 | 1470 | 100
8 | TUBULAÇÃO COM CONEXÕES EM PVC RÍGIDO BRANCO | 3036.552 | 2.19% |  |  | 100 | 3036.552 |  |  | 100
| Total | 138660.2796 | 100% |  | 38756.6822 |  | 55037.4429 |  | 44866.1545
|  |  | Acumulado |  | 38756.6822 |  | 93794.1251 |  | 138660.2796
|  |  | (%) Acumulado |  | 27.95% |  | 67.64% |  | 100%
Brodowski, 06 de Julho de 2017
________________________________________
MGI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Engenheiro Civil: FRANCIS ARROTEA PENHA
CREA 5061196263

## BDI
PROP: | CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Obra: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Local: | PRAÇA JOÃO GUIMARÃES, 60 - CENTRO
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Itens | Descrição | Siglas | Preencher com valores dentro do intervalo admissível |  | Situação intervalo admissível | Intervalo Admissível
[6 empty] | Mínimo | Médio | Máximo
1.0 | Taxa de Rateio da Administração Central | AC | 5.1 | 1.051 | OK | 0.11 | 4.07 | 8.03
2.0 | Taxa de Despesa Financeira | DF | 0.75 | 1.0075 | OK | 0 | 0.59 | 1.2
3.0 | Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento | R | 1.35 | 1.0135 | OK | 0 | 1.18 | 2.47
4.0 | Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS) | I | 5.65 | 0.9435 | OK | 5.65 | 7.65 | 9.03
5.0 | Taxa de Lucro | L | 5.5 | 1.055 | OK | 3.83 | 6.9 | 9.96
Item 4.0 Taxa de Tributos
| Taxa de Tributos COFINS | 3
| Taxa de Tributos ISS | 2
| Taxa de Tributos PIS | 0.65
| Total Taxa de Tributos | 5.65
BDI conforme Acórdão TCU
|  | BDI RESULTANTE | 20 |  | OK | 20 | 25 | 30
Brodowski, 06 de Julho de 2017
___________________________________________________
MGI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Engenheiro Civil: FRANCIS ARROTEA PENHA
CREA 5061196263
𝐵𝐷𝐼= [(((1+𝐴𝐶/100)×(1+𝐷𝐹/100)×(1+𝑅/100) × . (1+𝐿/100))/((1−(𝐼/100)) ))−1]×100